## Sayfa1
ADIM | PROJE FAZ | GELİŞTİRME | SÜREÇ | DETAY | AÇIKLAMA | EFOR(ADAM) | EFOR(GÜN) | GÜNLÜK TUTAR | MALİYET
1 | ANALİZ | FRONTEND | Mevcut uygulama | ARAYÜZ ANALİZİ | Mevcut uygulama sayfa tasarımları analiz edilecek | 1 | 1 | 400 | 400
2 | ANALİZ | BACKEND | Mevcut uygulama | İÇERİK ANALİZİ | Mevcut uygulama içerik yönünden analiz edilecek | 1 | 2 | 500 | 1000
3 | ANALİZ | BACKEND | Kullanıcı Paneli | İÇERİK ANALİZİ | Sisteme yönelik kullanıcı paneli için detaylı analiz yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
4 | ANALİZ | FRONTEND | Kullanıcı Paneli | ARAYÜZ ANALİZİ | Kullanıcı paneli için gerekli arayüz için gerekli analiz yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
5 | ANALİZ | TÜMÜ | TÜMÜ | DÖKÜMANTASYON | Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanıp onay alınacak | 1 | 3 | 400 | 1200
6 | GELİŞTİRME | FRONTEND | Kullanıcı Paneli | RESEPSİYONİST | Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
7 | GELİŞTİRME | BACKEND | Kullanıcı Paneli | RESEPSİYONİST | Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 600 | 1200
8 | GELİŞTİRME | FRONTEND | Müşteri Kısmı | MÜŞTERİ MODÜLÜ | Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
9 | GELİŞTİRME | BACKEND | Müşteri Kısmı | MÜŞTERİ MODÜLÜ | Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 600 | 1200
10 | GELİŞTİRME | FRONTEND | Personel Kısmı | PERSONEL MODULÜ | Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
11 | GELİŞTİRME | BACKEND | Personel Kısmı | PERSONEL MODULÜ | Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 600 | 1200
12 | GELİŞTİRME | FRONTEND | Rezervasyon Kısmı | REZERVASYON MODÜLÜ | Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
13 | GELİŞTİRME | BACKEND | Rezervasyon Kısmı | REZERVASYON MODÜLÜ | Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 600 | 1200
14 | GELİŞTİRME | FRONTEND | Odalar Kısmı | ODALAR MODÜLÜ | Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
15 | GELİŞTİRME | BACKEND | Odalar Kısmı | ODALAR MODÜLÜ | Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
16 | GELİŞTİRME | FRONTEND | Çıkış | RESEPSİYONİST | Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
17 | GELİŞTİRME | BACKEND | Çıkış | RESEPSİYONİST | Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 600 | 1200
18 | Canlı Geçiş Hazırlık | TÜMÜ | TÜMÜ | SİSTEMİN YAYINA ALINMASI | Son kontroller yapılacak ve uygulama yayına alınacak | 1 | 2 | 500 | 1000
19 | EĞİTİM | TÜMÜ | TÜMÜ | KULLANICI EĞİTİMİ | Yapılan tüm geliştirmeler için Bilgi işlem sorumluları ve kullanıcılar için eğitim verilecek, eğitim içeriği dokümante edilecek. |  |  | Toplam Tutar | 14700